佛北战新二期道路工程项目水泥搅拌桩、高压旋喷桩招标公告
项目概况

佛北战新一期项目我司施工丰泰路，道路实施范围：K0+000～K1+117道路总长1.117km，，佛北战新二期项目我司施工永盛路,工程起点接丰泰路，向南延伸，道路实施范围：K0+008.137～K0+293.376道路全长约298m，道路等级为城市支路，设计速度30km/h，双向四车道，规划红线为25m。
招标范围

本次招标施工范围内的水泥搅拌桩施工，主要工程量包括深层水泥搅拌桩76268.95m，高压水泥旋喷桩4851m，其中永盛路主要工程量深层水泥搅拌桩24059.95m，高压水泥旋喷桩4851m；其中丰泰路主要工程量深层水泥搅拌桩52209.00m（新增）。包含水泥采购、钻机进出场及施工过、施工人员、安全文明施工及环境，保资料编制收集提供给甲方。甲供材料无。

计划工期：暂定为 60 个日历天；计划开工日期 2025 年 6月 30 日，计划完工日期 2025 年 8月 29日，具体以项目部书面通知为准。
招标编号

JT-ZCLX-20250328003
付款方式

（1）进度款支付：本工程不支付工程预付款，在本期结算工作办理完成且业主将本期工程进度款支付给甲方后 14 日内，甲方在扣除应由乙方承担的各项费用（5 %履约保证金、甲方代供材料（如有）、甲供材料超耗扣款费用、各种代扣税（费）以及其它应扣款）后，水泥搅拌桩、高压旋喷桩)经监理人验收，在第一次支付及质量检测验收合格后按完成工程数量的85%支付乙方工程进度款或代发农民工工资（代发工资不得高于应付结算金额，不足部分顺延至下一结算期），其余部分经监理核准承包人递交的沉降监测报告并业主支付剩余15%计量款后再支付 。
五、投标人资格要求

1、资质要求: 地基基础工程专业承包资质三级及以上资质 ，安全生产许可证在有效期内；
2、注册资金不得低于200 万元；
3、投标单位要求:不允许投标单位以联合体形式进行投标；
4、投标人施工能力要求:近 3 年独立完成或在建 1 个及以上类似业绩;能按招标文件要求配备劳务人员及机械设备;

5、公司财务状况良好且在建筑行业内无不良诚信记录:

6、投标人未被列入华邦控股集团阳光招采平台黑名单，且必须为我公司供应商资源库内合格供应商。

7、投标人在“信用中国”、“天眼查”、“企查查”等网站中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法案件当事人名单。

8、质量要求：执行施工图设计，符合《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）、《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019）、《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》（JTG/D31-02-2013）、《建筑地基处理技术规范》 (JGJ79-2012)、《软土地基深层搅拌加固法技术规程》(YBJ225-91)、《深层搅拌法技术规程》 (DL/T5425-2009)技术规范等国家或行业标准，且符合业主、设计要求。

9、其他：财务状况良好且在行业内无不良诚信记录，具有一定的垫资能力 ; 
六、技术及质量要求

执行施工图设计，符合《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）《公路路基设计规范》（JTGD30-2015）、《公路路基施工技术规范》（JTG/T3610-2019）、《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》（JTG/D31-02-2013）、《建筑地基处理技术规范》 (JGJ79-2012)、《软土地基深层搅拌加固法技术规程》(YBJ225-91)、《深层搅拌法技术规程》 (DL/T5425-2009)技术规范等国家或行业标准，且符合业主、设计要求。

七、招标方式
(公开招标   

(邀请招标

八、报名方式
1、必须通过华邦控股集团阳光招采平台（https://zc.hbjtjtgf.com/）注册、报名。

2、新单位需先完成系统注册下一步才能提交报名资料；

3、如注册资料提交后台未及时审核请联系招标经办人协助，勿延误报名时间。
九、网上报名截止时间
2025-6-12 12:00:00
十、投标资格审核方式
资格预审，合格制。报名后投标资格预审文件递交、招标澄清、投标文件递交必须通过华邦控股集团阳光招采平台相应模块进行，此为唯一有效参投渠道。
十一、投标文件的领取
1、发售对象：通过资格预审的潜在投标人（以招标组织人通知为准）。 

2、领取招标文件截止时间：详见资格审查入围通知书。 

3、领取方式：华邦控股集团阳光招采平台（https://zc.hbjtjtgf.com/）-登录-投标管理-我的投标-在到对应招标项目下自行下载。
十二、投标文件的递交和开标
1、投标截止时间：详见招标文件。 

2、投标文件：

(电子投标：开标时间截止前请将投标文件上传至华邦控股集团阳光招采平台。

(纸质投标：开标时间截止前请将纸质版标书递交至招标文件指定地点
开标时间：详见招标文件。

开标地点：详见招标文件。
十三、踏勘现场
由投标单位自行组织踏勘，并承担相关费用，踏勘时出现人身及财产损伤，招标人概不负责（招标联系人：陈工 电话15778215588）。

十四、联系人及联系方式
招 标 人：佛北战新二期道路工程项目部
地    址：佛山市三水区大塘镇
联系方式：（董工  电话：19937788623 ） 

（陈工  电话：15778215588）
十五、华邦建投集团审计监察部监督电话及邮箱
1、举报热线：02039684888, 18127835449（微信同号）
2、举报邮箱：jiancha@hbjtjtgf.com

3、举报地址：广东省广州市越秀区沿江东路408号港口中心裙楼三楼华邦建投集团审计监察部

附件
附件1：授权委托书（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件2：业绩合同（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件3：财务状况表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；
附件4：项目负责人简历表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件5：技术负责人简历表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件6：拟投入的主要施工机械设备表（模板，要求上传盖章）

附件7： 已完工项目未付款项转为投标保证金申请表；

附件8：关于缴纳投标保证金的承诺



