# 佛北战新产业园新材料园区基础设施建设（一期）项目-交通工程+照明工程招标公告

- 项目概况

广东省大型产业集聚区佛北战新产业园新材料园区基础设施建设项目（一期）-道路工程（一期）我司施工的丰泰路起点接塘西大道，终点至化工专区内部道路，为东西走向，道路实施范围：AK0+360～AK1+1136.843，道路实施长度776.85m，按城市次干路标准，路基宽28米，双向四车道，设计速度30km/h。二期项目我司施工永盛路,工程起点接丰泰路，向南延伸，道路实施范围：K0+008.137～K0+293.376道路全长约298m，道路等级为城市支路，设计速度30km/h，双向四车道，规划红线为25m。工程专业包括：道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、通信工程、绿化工程、智慧交通工程、海绵城市工程。

- 招标范围

本次招标不划分标段，包含本工程1标段及2标段交通工程+照明工程，合同按两个工程标段分开签订；承包内容包括但不限于热熔反光型道路交通标线及指示标记、标识标牌、反光膜、金属护栏、警示柱及标杆等附属设施施工、监控摄像头、信号灯、电线电缆光纤、保护管、补光灯、存储、控制箱及配电箱；配电箱、变电站、接地、路灯等，成品半成品保护、土石方开挖、运输、管道安装、灯杆灯具安装 路灯基础接地预埋件、相关设备调试及试运行。价格包含但不限于材料费、人工费、施工机具费、运输、安装、调试费、安全文明施工费、管理费、风险、税金、保险、利润等乙方为完成合同内容应做的所有未列明而合理默示的工作所需的全部费用。甲供材：无。

计划工期：（1）1标段工程：暂定为  90  个日历天；计划开工日期 2025 年   12  月  1  日，计划完工日期   2026 年   2  月   28 日，具体以项目部书面通知为准。

（2）2标段工程：暂定为 90 个日历天；计划开工日期 2026 年  1 月  1    日，计划完工日期   2026 年  3   月  31 日，具体以项目部书面通知为准。

- 招标编号

- JT-ZCLX-20251019003

- 付款方式

- （1）进度款支付：本工程不支付工程预付款，在本期结算工作办理完成且业主将本期工程进度款支付给甲方后 14 日内，甲方在扣除应由乙方承担的各项费用（5 %履约保证金、甲方代供材料（如有）、甲供材料超耗扣款费用、各种代扣税（费）以及其它应扣款）后，按当期应付款的85%支付乙方工程进度款或代发农民工工资（代发工资不得高于应付结算金额，不足部分顺延至下一结算期）。

- （2）结算款支付：完工结算确认后6个月内甲方支付总比例为：经双方确认的已完工程量价款在扣除其他应扣款项后，支付到总价款的97%，扣留3%为质量保证金。

- （3）质保金：待1年缺陷责任期届满后，在业主将质量保证金退还甲方后，甲方扣除其他应扣款项（若有）后15日内向乙方返还。质量保证金不计利息。

五、投标人资格要求

1、资质要求: 中华人民共和国境内依法注册并具有独立法人资格；持有交通工程（同时具备公路安全设施和公路机电工程）、市政公用工程施工总承包三级、公路工程总承包三级及以上资质。

2、注册资金要求:注册资金不得低于  300   万元;

3、投标单位要求:不允许投标单位以联合体形式进行投标;

4、投标人施工能力要求:近  5  年独立完成或在建  2   个类似业绩;能按招标文件要求配备劳务人员及机械设备;

5、公司财务状况良好且在建筑行业内无不良诚信记录:

6、投标人未被列入华邦控股集团阳光招采平台黑名单，且必须为我公司供应商资源库内合格供应商。

7、投标人在“信用中国”、“天眼查”、“企查查”等网站中未被列入失信被执行人名单和重大税收违法案件当事人名单；

8、质量要求： 执行《道路交通标志和标线》GB5768－2009、 《路面标线涂料》（JT/T280-2022）、《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038-2015、《道路交通反光膜》GB/T18833-2012、《广东省公共场所(户外)用电设施建设及运行安全规程》DB44/T2157-2019、《智慧灯杆技术规范》DBJ/T 15-164-2019(广东省标准)、城市道路交通工程项目规范》GB55014-2022等符合现行国家及行业相关规范、标准、规程，满足设计、业主、监理及招标人要求。

9、其他：新入库单位需有在建或者近一年内完工项目可供考察。

六、技术及质量要求

执行《道路交通标志和标线》GB5768－2009、 《路面标线涂料》（JT/T280-2022）、《城市道路交通标志和标线设置规范》GB51038-2015、《道路交通反光膜》GB/T18833-2012、《广东省公共场所(户外)用电设施建设及运行安全规程》DB44/T2157-2019、《智慧灯杆技术规范》DBJ/T 15-164-2019(广东省标准)、城市道路交通工程项目规范》GB55014-2022等符合现行国家及行业相关规范、标准、规程，满足设计、业主、监理及招标人要求。

七、招标方式

R公开招标

£邀请招标

八、报名方式

1、必须通过华邦控股集团阳光招采平台（https://zc.hbjtjtgf.com/）注册、报名。

2、新单位需先完成系统注册下一步才能提交报名资料；

3、如注册资料提交后台未及时审核请联系招标经办人协助，勿延误报名时间。

九、网上报名截止时间

2025-10-31  12:00:00

十、投标资格审核方式

资格预审，合格制。报名后投标资格预审文件递交、招标澄清、投标文件递交必须通过华邦控股集团阳光招采平台相应模块进行，此为唯一有效参投渠道。

十一、投标文件的领取

1、发售对象：通过资格预审的潜在投标人（以招标组织人通知为准）。

2、领取招标文件截止时间：详见资格审查入围通知书。

3、领取方式：华邦控股集团阳光招采平台（https://zc.hbjtjtgf.com/）-登录-投标管理-我的投标-在到对应招标项目下自行下载。

十二、投标文件的递交和开标

1、投标截止时间：详见招标文件。

2、投标文件：

R电子投标：开标时间截止前请将投标文件上传至华邦控股集团阳光招采平台。

£纸质投标：开标时间截止前请将纸质版标书递交至招标文件指定地点

- 开标时间：详见招标文件。

开标地点：详见招标文件。

十三、踏勘现场

由投标单位自行组织踏勘，并承担相关费用，踏勘时出现人身及财产损伤，招标人概不负责（招标联系人：陈工 电话15778215588）。

十四、联系人及联系方式

招 标 人：佛北战新一期道路工程项目部

地    址：佛山市三水区大塘镇

联系方式：（董工  电话：19937788623 ）

（陈工  电话：15778215588）

十五、华邦建投集团审计监察部监督电话及邮箱

1、举报热线：02039684888, 18127835449（微信同号）

2、举报邮箱：jiancha@hbjtjtgf.com

3、举报地址：广东省广州市越秀区沿江东路408号港口中心裙楼三楼华邦建投集团审计监察部

附件

附件1：授权委托书（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件2：业绩合同（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件3：财务状况表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件4：项目负责人简历表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件5：技术负责人简历表（模板，要求上传盖章版PDF扫描件）；

附件6：拟投入的主要施工机械设备表（模板，要求上传盖章）

附件7： 已完工项目未付款项转为投标保证金申请表；

附件8：关于缴纳投标保证金的承诺